泉州信息工程学院

教学改革与建设项目管理办法（修订）

（征求意见稿）

- 总  则

- 第一条 为准确把握新时代本科教育面临的新形势、新要求，打造应用型人才培养“一体两翼”办学格局和“泉信模式”，引导和支持教职员工积极探索教学改革与建设的新理念、新要求、新路径、新方法，聚焦学校办学与人才培养中的真问题，持续推动学校教学方式方法创新、课程教材与教学条件资源建设等工作的研究与实践，学校常态化开展教学改革与建设项目立项工作。为确保项目取得实效，特制定本办法。

- 第二条 本办法包括由教务处负责的国家级、省部级、市厅级相关项目及课题和校级教学改革与建设项目。国家级、省部级、市厅级项目及课题按对应管理办法执行。校级项目根据学校教学改革和发展需要，由学校授权教务处负责组织实施。

- 组织管理与职责

第三条教务处是教学改革与建设项目管理的职能部门，主要职责：

（一）组织上级主管部门开展的国家级、省级、市厅级相关项目及课题的遴选推荐，并负责过程管理工作；

（二）负责统筹校级项目计划相关工作；

（三）制定和发布校级项目指南；

（四）组织项目评审、立项；

（五）组织项目的检查、验收和评价；

（六）协同项目负责人与项目所属单位，协调处理项目实施中的困难与问题。

（七）协同学校相关职能部门对项目的执行情况和经费使用情况进行监督及成果推广等。

- 第四条 教学单位是教学改革与建设项目的主要承担单位，主要职责：

（一）按照工作要求，组织项目申报和内部遴选、报送项目申报材料，并对其真实性负责，承担立项后的监督管理任务和信誉保证；

（二）为项目顺利开展创造良好条件，按项目规定向学校报送本单位立项项目任务书和阶段进展报告，协同学校开展项目实施过程和结果的监控、检查等相关工作；

（三）推进项目实施，向学校报送本单位立项项目结题材料，协同开展项目研究与建设工作的宣传、展示、成果推广等工作。

- 第五条 项目实行教学单位领导下的项目负责人负责制。项目负责人的职责：

（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目工作方案与实施计划，填报项目任务书；

（二）负责项目实施，保证项目的总体水平和项目计划实施进度；

（三）保证项目经费专款专用及合规使用，按规定合理安排项目经费；

（四）保证项目实施效果，及时报送阶段性进展报告、总结报告、典型案例、结项报告等项目管理与推广需要的材料。

- 第六条 项目负责人按照任务书上的实施计划和工作方案开展项目建设与研究工作，项目任务书确定后，将作为检查和验收的重要依据，不得随意调整。项目实施过程中，凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意并签署明确意见后，报教务处审批备案：

（一）变更项目组成员及其排序；

（二）变更项目主要成果形式；

（三）确有必要对项目实施内容或进度计划作重大调整；

（四）项目负责人因工作调动或个人原因不能继续承担主持工作；

（五）由于特殊原因申请延期结题或终止项目工作。

- 申报立项

- 第七条 学校教学改革与建设项目项目分常规项目和专项项目两类，分重大项目（按需设置）、重点项目、一般项目三个级别。

- 第八条 常规项目每年组织一次，对具有重要意义的改革与建设工作，可按需组织指令性专项项目立项工作。

（一）重点项目：在某一重要层面或某一教学环节具有代表性，项目负责人具备实施能力，思路清晰，具有一定创新性，其成果具有可操作性和推广性；

（二）一般项目：学校教育教学工作需要的教学改革与建设工作，其成果具有可操作性和示范性作用；

（三）专项项目：学校教育教学工作存在的急需解决的专项问题或工作，结合实际需要组织立项。

- 第九条 校级教学改革与建设项目申报条件：

（一）项目负责人原则上应是具有中级及以上专业技术职称或硕士及以上学位的在职教学和管理人员，有较丰富的教学改革与实践经验；

（二）项目组成员职称、专业结构合理，人数适中、分工明确，在项目实施起止年限内有足够的时间开展项目工作；

（三）项目申报者作为项目负责人限申报一项，已获立项的相关项目不得以雷同内容重复申报；

（四）未结项的项目负责人，不得主持申报项目，凡被撤项处理的项目负责人，从撤项开始三年内，不得申报相关项目。

- 第十条 由项目负责人提出申请并填写《泉州信息工程学院教学改革与建设项目申报书》，所在单位负责审查推荐。各单位推荐申报的项目由教务处负责汇总及规范审核，并聘请有关专家组成评审组进行评审；通过评审的项目，经公示无异议后，由教务处批准立项。

- 第十一条 各单位根据项目指南积极组织申报。为鼓励教师积极申报项目，学校按具体项目申报文件精神对立项项目进行经费资助或经费配套。

- 经费管理

- 第十二条 校级教学改革与建设项目经费采用一次批准总金额、分年核定拨付的办法。经费的使用实行项目负责人负责制。项目完成后六个月内，项目负责人须列出经费使用的详尽报告，并终止经费使用。

- 第十三条 校级项目经费开支范围：

（一）图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、制图等费用；

（二）调研差旅费：指为完成项目而进行的国内调研活动、参加相关教学学术会议的交通费、食宿费、邮寄费、快递费及其它费用。差旅费的开支标准应严格按照学校财务规定执行；

（三）设备购置和使用费：教学改革与建设项目一般不得采购通用设备。确因项目工作需要可列支收集资料、采集及分析数据所需专用设备及器材的购买或使用费用。设备使用费包括资料录入费、资料查询费、软件服务费等；

（四）会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用；

（五）咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用；

（六）出版、文献、信息传播、知识产权事务费：指在项目实施过程中需要支付的教材、论文出版费、资料费、文献检索费、邮寄费、快递费、专利申请及其他知识产权事务等费用；

（七）信息化教学建设与维护费：开展信息化教学过程中的网站建设与维护费用、视频录制、课件制作等费用。本经费开支只适用于信息化课程建设项目；

（八）其他费：根据项目实际需要可列支不多于资助经费15%的非项目组成员开展相关工作的劳务费。

- 检查验收

- 第十四条 学校将适时组织专家对项目实施情况进行中期检查和结题验收。原则上各级各类项目不允许延期中期检查或结题验收；确需延期的，需由项目负责人提出申请，所在单位审核后报教务处审批，否则按终止项目处理。每个项目累计只能申请一次延期，延期原则上不超过1年。

- 第十五条 凡有下列情形之一的，学校将视其情节轻重给予警告、中止或撤销项目。中止或撤销的项目须追回已拨经费，取消项目负责人三年内申报相关项目的资格等处理，并视具体情况减少所在单位下一期申报项目指标。相关情形如下：

（一）剽窃他人成果，弄虚作假，违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四）项目经费的使用不符合学校财务规定；

（五）有其他严重违反项目规定与管理办法的行为。

- 第十六条 根据项目工作成果，项目验收采用材料会审、实地考察等方式进行。实地考察主要是指组织专家到教学单位检查与上述内容相关的文件、档案、论文等原始资料，并根据项目内容深入课堂、实验室、教研室等场所，重点考察反映项目改革创新实践情况和获得的实际成果。验收的主要内容是：

（一）改革与建设目标和任务的完成情况；

（二）取得的标志性成果以及成效分析；

（三）项目管理情况；

（四）资金使用情况。

- 第十七条 验收结束后，由学校出具验收结论。对未达到验收要求的项目，经专家组讨论，可以延期一年或直接撤销项目。

- 第十八条 所有公开发表或出版的项目研究成果均须在发表刊物或出版物上注明与本研究项目的关系，表明本研究成果为泉州信息工程学院教学建设与改革相关项目资助成果。公开发表的成果应以泉州信息工程学院为第一署名单位。严禁同一成果重复使用或多头使用。

- 附  则

- 第十九条 本办法自发文之日起实施，原《泉州信息工程学院教育教学改革研究项目管理办法》（泉信院教〔2018〕106号）同时废止。

- 第二十条 本办法由学校授权教务处负责解释。